## Hoja1
fecha | chasis | implemento | sector | modelo | puesto
2026-01-22 | 6517 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-01-22 | 6517 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-01-22 | 6517 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-01-22 | 6517 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-01-23 | 6517 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-01-23 | 6517 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-01-23 | 6517 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-01-23 | 6517 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-01-26 | 6517 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-01-27 | 6517 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-01-28 | 6517 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-01-30 | 6517 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-01-19 | 6518 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-01-19 | 6518 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-01-19 | 6518 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-01-19 | 6518 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-01-26 | 6518 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-01-26 | 6518 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-01-26 | 6518 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-01-26 | 6518 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-01-27 | 6518 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-01-27 | 6518 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-01-27 | 6518 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-01-27 | 6518 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-01-28 | 6518 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-01-29 | 6518 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-01-30 | 6518 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-02-03 | 6518 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-01-27 | 6519 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-01-27 | 6519 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-01-27 | 6519 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-01-27 | 6519 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-01-28 | 6519 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-01-28 | 6519 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-01-28 | 6519 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-01-28 | 6519 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-01-29 | 6519 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-01-29 | 6519 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-01-29 | 6519 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-01-29 | 6519 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
30/01/2026 | 6519 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-02-02 | 6519 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-02-03 | 6519 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-02-05 | 6519 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-01-29 | 6520 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-01-29 | 6520 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-01-29 | 6520 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-01-29 | 6520 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-01-30 | 6520 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-01-30 | 6520 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-01-30 | 6520 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-01-30 | 6520 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-02-02 | 6520 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-02-02 | 6520 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-02-02 | 6520 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-02-02 | 6520 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-02-03 | 6520 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-02-04 | 6520 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-02-05 | 6520 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-02-09 | 6520 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-02-02 | 6521 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-02-02 | 6521 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-02-02 | 6521 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-02-02 | 6521 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-02-03 | 6521 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-02-03 | 6521 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-02-03 | 6521 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-02-03 | 6521 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-02-04 | 6521 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-02-04 | 6521 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-02-04 | 6521 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-02-04 | 6521 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-02-05 | 6521 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-02-06 | 6521 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-02-09 | 6521 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-02-11 | 6521 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-02-04 | 6522 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-02-04 | 6522 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-02-04 | 6522 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-02-04 | 6522 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-02-05 | 6522 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-02-05 | 6522 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-02-05 | 6522 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-02-05 | 6522 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-02-06 | 6522 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-02-06 | 6522 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-02-06 | 6522 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-02-06 | 6522 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-02-09 | 6522 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-02-10 | 6522 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-02-11 | 6522 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-02-13 | 6522 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-02-06 | 6523 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-02-06 | 6523 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-02-06 | 6523 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-02-06 | 6523 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-02-09 | 6523 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-02-09 | 6523 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-02-09 | 6523 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-02-09 | 6523 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-02-10 | 6523 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-02-10 | 6523 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-02-10 | 6523 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-02-10 | 6523 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-02-11 | 6523 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-02-12 | 6523 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-02-13 | 6523 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-02-19 | 6523 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-02-09 | 6524 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-02-09 | 6524 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-02-09 | 6524 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-02-09 | 6524 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-02-10 | 6524 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-02-10 | 6524 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-02-10 | 6524 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-02-10 | 6524 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-02-11 | 6524 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-02-11 | 6524 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-02-11 | 6524 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-02-11 | 6524 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-02-12 | 6524 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-02-13 | 6524 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-02-18 | 6524 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-02-20 | 6524 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-02-11 | 6525 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-02-11 | 6525 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-02-11 | 6525 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-02-11 | 6525 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-02-12 | 6525 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-02-12 | 6525 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-02-12 | 6525 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-02-12 | 6525 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-02-13 | 6525 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-02-13 | 6525 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-02-13 | 6525 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-02-13 | 6525 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-02-18 | 6525 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-02-19 | 6525 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-02-20 | 6525 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-02-24 | 6525 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-02-13 | 6526 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-02-13 | 6526 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-02-13 | 6526 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-02-13 | 6526 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-02-18 | 6526 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-02-18 | 6526 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-02-18 | 6526 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-02-18 | 6526 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-02-19 | 6526 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-02-19 | 6526 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-02-19 | 6526 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-02-19 | 6526 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-02-20 | 6526 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-02-23 | 6526 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-02-24 | 6526 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-02-27 | 6526 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-03-02 | 6527 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-03-02 | 6527 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-03-02 | 6527 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-03-02 | 6527 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-03-03 | 6527 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-03-03 | 6527 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-03-03 | 6527 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-03-03 | 6527 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-03-04 | 6527 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-03-04 | 6527 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-03-04 | 6527 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-03-04 | 6527 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-03-05 | 6527 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-03-06 | 6527 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-03-09 | 6527 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-03-11 | 6527 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-03-04 | 6528 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-03-04 | 6528 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-03-04 | 6528 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-03-04 | 6528 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-03-05 | 6528 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-03-05 | 6528 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-03-05 | 6528 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-03-05 | 6528 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-03-06 | 6528 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-03-06 | 6528 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-03-06 | 6528 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-03-06 | 6528 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-03-09 | 6528 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-03-10 | 6528 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-03-11 | 6528 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-03-13 | 6528 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-03-06 | 6529 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-03-06 | 6529 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-03-06 | 6529 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-03-06 | 6529 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-03-09 | 6529 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-03-09 | 6529 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-03-09 | 6529 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-03-09 | 6529 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-03-10 | 6529 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-03-10 | 6529 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-03-10 | 6529 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-03-10 | 6529 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-03-11 | 6529 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-03-12 | 6529 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-03-13 | 6529 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-03-17 | 6529 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-03-09 | 6530 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-03-09 | 6530 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-03-09 | 6530 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-03-09 | 6530 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-03-11 | 6530 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-03-11 | 6530 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-03-11 | 6530 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-03-11 | 6530 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-03-12 | 6530 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-03-12 | 6530 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-03-12 | 6530 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-03-12 | 6530 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-03-13 | 6530 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-03-16 | 6530 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-03-17 | 6530 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-03-19 | 6530 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-03-11 | 6531 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-03-11 | 6531 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-03-11 | 6531 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-03-11 | 6531 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-03-13 | 6531 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-03-13 | 6531 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-03-13 | 6531 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-03-13 | 6531 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-03-16 | 6531 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-03-16 | 6531 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-03-16 | 6531 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-03-16 | 6531 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-03-17 | 6531 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-03-18 | 6531 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-03-19 | 6531 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-03-20 | 6531 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-03-13 | 6532 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-03-13 | 6532 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-03-13 | 6532 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-03-13 | 6532 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-03-17 | 6532 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-03-17 | 6532 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-03-17 | 6532 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-03-17 | 6532 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-03-18 | 6532 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-03-18 | 6532 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-03-18 | 6532 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-03-18 | 6532 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-03-19 | 6532 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-03-20 | 6532 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-03-24 | 6532 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-03-26 | 6532 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-03-30 | 6533 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-03-30 | 6533 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-03-30 | 6533 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-03-30 | 6533 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-04-01 | 6533 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-04-01 | 6533 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-04-01 | 6533 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-04-01 | 6533 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-04-06 | 6533 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-04-06 | 6533 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-04-06 | 6533 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-04-06 | 6533 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-04-07 | 6533 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-04-08 | 6533 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-04-09 | 6533 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-04-10 | 6533 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-04-01 | 6534 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-04-01 | 6534 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-04-01 | 6534 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-04-01 | 6534 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-04-06 | 6534 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-04-06 | 6534 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-04-06 | 6534 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-04-06 | 6534 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-04-07 | 6534 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-04-07 | 6534 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-04-07 | 6534 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-04-07 | 6534 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-04-08 | 6534 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-04-09 | 6534 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-04-10 | 6534 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-04-13 | 6534 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-04-06 | 6535 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-04-06 | 6535 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-04-06 | 6535 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-04-06 | 6535 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-04-08 | 6535 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-04-08 | 6535 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-04-08 | 6535 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-04-08 | 6535 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-04-09 | 6535 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-04-09 | 6535 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-04-09 | 6535 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-04-09 | 6535 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-04-10 | 6535 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-04-13 | 6535 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-04-14 | 6535 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-04-15 | 6535 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-04-08 | 6536 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-04-08 | 6536 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-04-08 | 6536 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-04-08 | 6536 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-04-10 | 6536 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-04-10 | 6536 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-04-10 | 6536 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-04-10 | 6536 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-04-13 | 6536 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-04-13 | 6536 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-04-13 | 6536 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-04-13 | 6536 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-04-14 | 6536 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-04-15 | 6536 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-04-16 | 6536 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-04-17 | 6536 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-04-10 | 6537 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-04-10 | 6537 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-04-10 | 6537 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-04-10 | 6537 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-04-14 | 6537 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-04-14 | 6537 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-04-14 | 6537 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-04-14 | 6537 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-04-15 | 6537 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-04-15 | 6537 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-04-15 | 6537 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-04-15 | 6537 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-04-16 | 6537 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-04-17 | 6537 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-04-20 | 6537 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-04-21 | 6537 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-04-13 | 6538 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-04-13 | 6538 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-04-13 | 6538 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-04-13 | 6538 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-04-16 | 6538 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-04-16 | 6538 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-04-16 | 6538 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-04-16 | 6538 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-04-17 | 6538 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-04-17 | 6538 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-04-17 | 6538 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-04-17 | 6538 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-04-20 | 6538 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-04-21 | 6538 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-04-22 | 6538 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-04-23 | 6538 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-04-15 | 6539 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-04-15 | 6539 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-04-15 | 6539 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-04-15 | 6539 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-04-16 | 6539 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-04-16 | 6539 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-04-16 | 6539 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-04-16 | 6539 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-04-17 | 6539 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-04-17 | 6539 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-04-17 | 6539 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-04-17 | 6539 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-04-22 | 6539 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-04-23 | 6539 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-04-24 | 6539 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-04-27 | 6539 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-04-17 | 6540 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-04-17 | 6540 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-04-17 | 6540 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-04-17 | 6540 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-04-22 | 6540 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-04-22 | 6540 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-04-22 | 6540 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-04-22 | 6540 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-04-23 | 6540 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-04-23 | 6540 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-04-23 | 6540 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-04-23 | 6540 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-04-24 | 6540 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-04-27 | 6540 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-04-28 | 6540 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-04-29 | 6540 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-05-06 | 6541 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-05-06 | 6541 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-05-06 | 6541 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-05-06 | 6541 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-05-07 | 6541 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-05-07 | 6541 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-05-07 | 6541 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-05-07 | 6541 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-05-08 | 6541 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-05-08 | 6541 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-05-08 | 6541 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-05-08 | 6541 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-05-11 | 6541 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-05-12 | 6541 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-05-13 | 6541 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-05-14 | 6541 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-05-08 | 6542 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-05-08 | 6542 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-05-08 | 6542 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-05-08 | 6542 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-05-11 | 6542 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-05-11 | 6542 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-05-11 | 6542 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-05-11 | 6542 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-05-12 | 6542 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-05-12 | 6542 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-05-12 | 6542 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-05-12 | 6542 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-05-13 | 6542 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-05-14 | 6542 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-05-15 | 6542 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-05-18 | 6542 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-05-11 | 6543 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-05-11 | 6543 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-05-11 | 6543 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-05-11 | 6543 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-05-13 | 6543 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-05-13 | 6543 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-05-13 | 6543 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-05-13 | 6543 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-05-14 | 6543 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-05-14 | 6543 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-05-14 | 6543 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-05-14 | 6543 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-05-15 | 6543 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-05-18 | 6543 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-05-19 | 6543 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-05-20 | 6543 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-05-13 | 6544 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-05-13 | 6544 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-05-13 | 6544 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-05-13 | 6544 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-05-15 | 6544 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-05-15 | 6544 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-05-15 | 6544 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-05-15 | 6544 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-05-18 | 6544 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-05-18 | 6544 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-05-18 | 6544 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-05-18 | 6544 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-05-19 | 6544 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-05-20 | 6544 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-05-21 | 6544 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-05-22 | 6544 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-05-15 | 6545 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-05-15 | 6545 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-05-15 | 6545 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-05-15 | 6545 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-05-18 | 6545 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-05-18 | 6545 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-05-18 | 6545 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-05-18 | 6545 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-05-20 | 6545 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-05-20 | 6545 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-05-20 | 6545 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-05-20 | 6545 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-05-21 | 6545 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-05-22 | 6545 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-05-26 | 6545 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-05-27 | 6545 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-06-03 | 6546 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-06-03 | 6546 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-06-03 | 6546 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-06-03 | 6546 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-06-04 | 6546 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-06-04 | 6546 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-06-04 | 6546 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-06-04 | 6546 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-06-05 | 6546 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-06-05 | 6546 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-06-05 | 6546 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-06-05 | 6546 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-06-08 | 6546 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-06-09 | 6546 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-06-10 | 6546 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-06-11 | 6546 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-06-05 | 6547 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-06-05 | 6547 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-06-05 | 6547 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-06-05 | 6547 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-06-08 | 6547 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-06-08 | 6547 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-06-08 | 6547 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-06-08 | 6547 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-06-09 | 6547 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-06-09 | 6547 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-06-09 | 6547 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-06-09 | 6547 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-06-10 | 6547 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-06-11 | 6547 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-06-12 | 6547 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-06-15 | 6547 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-06-08 | 6548 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-06-08 | 6548 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-06-08 | 6548 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-06-08 | 6548 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-06-10 | 6548 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-06-10 | 6548 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-06-10 | 6548 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-06-10 | 6548 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-06-11 | 6548 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-06-11 | 6548 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-06-11 | 6548 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-06-11 | 6548 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-06-12 | 6548 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-06-15 | 6548 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-06-16 | 6548 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-06-18 | 6548 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-06-10 | 6549 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-06-10 | 6549 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-06-10 | 6549 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-06-10 | 6549 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-06-12 | 6549 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-06-12 | 6549 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-06-12 | 6549 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-06-12 | 6549 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-06-15 | 6549 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-06-15 | 6549 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-06-15 | 6549 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-06-15 | 6549 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-06-16 | 6549 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-06-18 | 6549 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-06-19 | 6549 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-06-22 | 6549 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-06-12 | 6550 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-06-12 | 6550 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-06-12 | 6550 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-06-12 | 6550 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-06-16 | 6550 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-06-16 | 6550 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-06-16 | 6550 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-06-16 | 6550 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-06-18 | 6550 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-06-18 | 6550 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-06-18 | 6550 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-06-18 | 6550 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-06-19 | 6550 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-06-22 | 6550 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-06-23 | 6550 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-06-24 | 6550 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-06-16 | 6551 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CHASIS
2026-06-16 | 6551 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | CUBA
2026-06-16 | 6551 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | SIN FIN
2026-06-16 | 6551 | MIXER | SOLDADURA | 1600 | ACCESORIOS
2026-06-18 | 6551 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CHASIS
2026-06-18 | 6551 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-CUBA
2026-06-18 | 6551 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-SIN FIN
2026-06-18 | 6551 | MIXER | PINTURA | 1600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-06-22 | 6551 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CHASIS
2026-06-22 | 6551 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-CUBA
2026-06-22 | 6551 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-SIN FIN
2026-06-22 | 6551 | MIXER | PINTURA | 1600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-06-23 | 6551 | MIXER | MONTAJE | 1600 | M1
2026-06-24 | 6551 | MIXER | MONTAJE | 1600 | CALCOS
2026-06-25 | 6551 | MIXER | MONTAJE | 1600 | RETOQUE
2026-06-26 | 6551 | MIXER | MONTAJE | 1600 | LIBERACION
2026-02-18 | 6511 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | CHASIS
2026-02-18 | 6511 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | CUBA
2026-02-18 | 6511 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | SIN FIN
2026-02-18 | 6511 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | ACCESORIOS
2026-02-23 | 6511 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-CHASIS
2026-02-23 | 6511 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-CUBA
2026-02-23 | 6511 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-SIN FIN
2026-02-23 | 6511 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-02-25 | 6511 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-CHASIS
2026-02-25 | 6511 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-CUBA
2026-02-25 | 6511 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-SIN FIN
2026-02-25 | 6511 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-03-02 | 6511 | MIXER | MONTAJE | 2600 | M1
2026-03-03 | 6511 | MIXER | MONTAJE | 2600 | CALCOS
2026-03-04 | 6511 | MIXER | MONTAJE | 2600 | RETOQUE
2026-03-05 | 6511 | MIXER | MONTAJE | 2600 | LIBERACION
2026-02-24 | 6560 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | CHASIS
2026-02-24 | 6560 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | CUBA
2026-02-24 | 6560 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | SIN FIN
2026-02-24 | 6560 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | ACCESORIOS
2026-02-26 | 6560 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-CHASIS
2026-02-26 | 6560 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-CUBA
2026-02-26 | 6560 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-SIN FIN
2026-02-26 | 6560 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-03-02 | 6560 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-CHASIS
2026-03-02 | 6560 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-CUBA
2026-03-02 | 6560 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-SIN FIN
2026-03-02 | 6560 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-03-05 | 6560 | MIXER | MONTAJE | 2600 | M1
2026-03-06 | 6560 | MIXER | MONTAJE | 2600 | CALCOS
2026-03-09 | 6560 | MIXER | MONTAJE | 2600 | RETOQUE
2026-03-10 | 6560 | MIXER | MONTAJE | 2600 | LIBERACION
2026-03-16 | 6561 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | CHASIS
2026-03-16 | 6561 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | CUBA
2026-03-16 | 6561 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | SIN FIN
2026-03-16 | 6561 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | ACCESORIOS
2026-03-18 | 6561 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-CHASIS
2026-03-18 | 6561 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-CUBA
2026-03-18 | 6561 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-SIN FIN
2026-03-18 | 6561 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-03-20 | 6561 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-CHASIS
2026-03-20 | 6561 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-CUBA
2026-03-20 | 6561 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-SIN FIN
2026-03-20 | 6561 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-03-24 | 6561 | MIXER | MONTAJE | 2600 | M1
2026-03-25 | 6561 | MIXER | MONTAJE | 2600 | CALCOS
2026-03-26 | 6561 | MIXER | MONTAJE | 2600 | RETOQUE
2026-03-30 | 6561 | MIXER | MONTAJE | 2600 | LIBERACION
2026-03-20 | 6562 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | CHASIS
2026-03-20 | 6562 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | CUBA
2026-03-20 | 6562 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | SIN FIN
2026-03-20 | 6562 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | ACCESORIOS
2026-03-24 | 6562 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-CHASIS
2026-03-24 | 6562 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-CUBA
2026-03-24 | 6562 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-SIN FIN
2026-03-24 | 6562 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-03-25 | 6562 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-CHASIS
2026-03-25 | 6562 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-CUBA
2026-03-25 | 6562 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-SIN FIN
2026-03-25 | 6562 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-03-30 | 6562 | MIXER | MONTAJE | 2600 | M1
2026-04-01 | 6562 | MIXER | MONTAJE | 2600 | CALCOS
2026-04-06 | 6562 | MIXER | MONTAJE | 2600 | RETOQUE
2026-04-08 | 6562 | MIXER | MONTAJE | 2600 | LIBERACION
2026-03-25 | 6563 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | CHASIS
2026-03-25 | 6563 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | CUBA
2026-03-25 | 6563 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | SIN FIN
2026-03-25 | 6563 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | ACCESORIOS
2026-03-27 | 6563 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-CHASIS
2026-03-27 | 6563 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-CUBA
2026-03-27 | 6563 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-SIN FIN
2026-03-27 | 6563 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-03-31 | 6563 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-CHASIS
2026-03-31 | 6563 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-CUBA
2026-03-31 | 6563 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-SIN FIN
2026-03-31 | 6563 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-04-06 | 6563 | MIXER | MONTAJE | 2600 | M1
2026-04-08 | 6563 | MIXER | MONTAJE | 2600 | CALCOS
2026-04-10 | 6563 | MIXER | MONTAJE | 2600 | RETOQUE
2026-04-13 | 6563 | MIXER | MONTAJE | 2600 | LIBERACION
2026-04-20 | 7000 | MIXER | SOLDADURA | 2000 | CHASIS
2026-04-20 | 7000 | MIXER | SOLDADURA | 2000 | CUBA
2026-04-20 | 7000 | MIXER | SOLDADURA | 2000 | SIN FIN
2026-04-20 | 7000 | MIXER | SOLDADURA | 2000 | ACCESORIOS
2026-04-23 | 7000 | MIXER | PINTURA | 2000 | LAVADO-CHASIS
2026-04-23 | 7000 | MIXER | PINTURA | 2000 | LAVADO-CUBA
2026-04-23 | 7000 | MIXER | PINTURA | 2000 | LAVADO-SIN FIN
2026-04-23 | 7000 | MIXER | PINTURA | 2000 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-04-24 | 7000 | MIXER | PINTURA | 2000 | PINTURA-CHASIS
2026-04-24 | 7000 | MIXER | PINTURA | 2000 | PINTURA-CUBA
2026-04-24 | 7000 | MIXER | PINTURA | 2000 | PINTURA-SIN FIN
2026-04-24 | 7000 | MIXER | PINTURA | 2000 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-04-29 | 7000 | MIXER | MONTAJE | 2000 | M1
2026-04-30 | 7000 | MIXER | MONTAJE | 2000 | CALCOS
2026-05-04 | 7000 | MIXER | MONTAJE | 2000 | RETOQUE
2026-05-05 | 7000 | MIXER | MONTAJE | 2000 | LIBERACION
2026-04-23 | 7001 | MIXER | SOLDADURA | 2000 | CHASIS
2026-04-23 | 7001 | MIXER | SOLDADURA | 2000 | CUBA
2026-04-23 | 7001 | MIXER | SOLDADURA | 2000 | SIN FIN
2026-04-23 | 7001 | MIXER | SOLDADURA | 2000 | ACCESORIOS
2026-04-27 | 7001 | MIXER | PINTURA | 2000 | LAVADO-CHASIS
2026-04-27 | 7001 | MIXER | PINTURA | 2000 | LAVADO-CUBA
2026-04-27 | 7001 | MIXER | PINTURA | 2000 | LAVADO-SIN FIN
2026-04-27 | 7001 | MIXER | PINTURA | 2000 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-04-28 | 7001 | MIXER | PINTURA | 2000 | PINTURA-CHASIS
2026-04-28 | 7001 | MIXER | PINTURA | 2000 | PINTURA-CUBA
2026-04-28 | 7001 | MIXER | PINTURA | 2000 | PINTURA-SIN FIN
2026-04-28 | 7001 | MIXER | PINTURA | 2000 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-05-04 | 7001 | MIXER | MONTAJE | 2000 | M1
2026-05-05 | 7001 | MIXER | MONTAJE | 2000 | CALCOS
2026-05-06 | 7001 | MIXER | MONTAJE | 2000 | RETOQUE
2026-05-07 | 7001 | MIXER | MONTAJE | 2000 | LIBERACION
2026-04-27 | 7002 | MIXER | SOLDADURA | 2000 | CHASIS
2026-04-27 | 7002 | MIXER | SOLDADURA | 2000 | CUBA
2026-04-27 | 7002 | MIXER | SOLDADURA | 2000 | SIN FIN
2026-04-27 | 7002 | MIXER | SOLDADURA | 2000 | ACCESORIOS
2026-04-30 | 7002 | MIXER | PINTURA | 2000 | LAVADO-CHASIS
2026-04-30 | 7002 | MIXER | PINTURA | 2000 | LAVADO-CUBA
2026-04-30 | 7002 | MIXER | PINTURA | 2000 | LAVADO-SIN FIN
2026-04-30 | 7002 | MIXER | PINTURA | 2000 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-05-05 | 7002 | MIXER | PINTURA | 2000 | PINTURA-CHASIS
2026-05-05 | 7002 | MIXER | PINTURA | 2000 | PINTURA-CUBA
2026-05-05 | 7002 | MIXER | PINTURA | 2000 | PINTURA-SIN FIN
2026-05-05 | 7002 | MIXER | PINTURA | 2000 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-05-07 | 7002 | MIXER | MONTAJE | 2000 | M1
2026-05-08 | 7002 | MIXER | MONTAJE | 2000 | CALCOS
2026-05-13 | 7002 | MIXER | MONTAJE | 2000 | RETOQUE
2026-05-14 | 7002 | MIXER | MONTAJE | 2000 | LIBERACION
2026-05-18 | 7003 | MIXER | SOLDADURA | 2000 | CHASIS
2026-05-18 | 7003 | MIXER | SOLDADURA | 2000 | CUBA
2026-05-18 | 7003 | MIXER | SOLDADURA | 2000 | SIN FIN
2026-05-18 | 7003 | MIXER | SOLDADURA | 2000 | ACCESORIOS
2026-05-21 | 7003 | MIXER | PINTURA | 2000 | LAVADO-CHASIS
2026-05-21 | 7003 | MIXER | PINTURA | 2000 | LAVADO-CUBA
2026-05-21 | 7003 | MIXER | PINTURA | 2000 | LAVADO-SIN FIN
2026-05-21 | 7003 | MIXER | PINTURA | 2000 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-05-26 | 7003 | MIXER | PINTURA | 2000 | PINTURA-CHASIS
2026-05-26 | 7003 | MIXER | PINTURA | 2000 | PINTURA-CUBA
2026-05-26 | 7003 | MIXER | PINTURA | 2000 | PINTURA-SIN FIN
2026-05-26 | 7003 | MIXER | PINTURA | 2000 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-05-28 | 7003 | MIXER | MONTAJE | 2000 | M1
2026-05-29 | 7003 | MIXER | MONTAJE | 2000 | CALCOS
2026-06-02 | 7003 | MIXER | MONTAJE | 2000 | RETOQUE
2026-06-03 | 7003 | MIXER | MONTAJE | 2000 | LIBERACION
2026-05-21 | 6564 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | CHASIS
2026-05-21 | 6564 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | CUBA
2026-05-21 | 6564 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | SIN FIN
2026-05-21 | 6564 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | ACCESORIOS
2026-05-26 | 6564 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-CHASIS
2026-05-26 | 6564 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-CUBA
2026-05-26 | 6564 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-SIN FIN
2026-05-26 | 6564 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-05-29 | 6564 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-CHASIS
2026-05-29 | 6564 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-CUBA
2026-05-29 | 6564 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-SIN FIN
2026-05-29 | 6564 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-06-02 | 6564 | MIXER | MONTAJE | 2600 | M1
2026-06-03 | 6564 | MIXER | MONTAJE | 2600 | CALCOS
2026-06-04 | 6564 | MIXER | MONTAJE | 2600 | RETOQUE
2026-06-05 | 6564 | MIXER | MONTAJE | 2600 | LIBERACION
2026-05-26 | 6565 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | CHASIS
2026-05-26 | 6565 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | CUBA
2026-05-26 | 6565 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | SIN FIN
2026-05-26 | 6565 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | ACCESORIOS
2026-05-29 | 6565 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-CHASIS
2026-05-29 | 6565 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-CUBA
2026-05-29 | 6565 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-SIN FIN
2026-05-29 | 6565 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-06-03 | 6565 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-CHASIS
2026-06-03 | 6565 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-CUBA
2026-06-03 | 6565 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-SIN FIN
2026-06-03 | 6565 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-06-04 | 6565 | MIXER | MONTAJE | 2600 | M1
2026-06-05 | 6565 | MIXER | MONTAJE | 2600 | CALCOS
2026-06-10 | 6565 | MIXER | MONTAJE | 2600 | RETOQUE
2026-06-11 | 6565 | MIXER | MONTAJE | 2600 | LIBERACION
2026-06-18 | 6566 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | CHASIS
2026-06-18 | 6566 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | CUBA
2026-06-18 | 6566 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | SIN FIN
2026-06-18 | 6566 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | ACCESORIOS
2026-06-23 | 6566 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-CHASIS
2026-06-23 | 6566 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-CUBA
2026-06-23 | 6566 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-SIN FIN
2026-06-23 | 6566 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-06-24 | 6566 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-CHASIS
2026-06-24 | 6566 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-CUBA
2026-06-24 | 6566 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-SIN FIN
2026-06-24 | 6566 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-06-26 | 6566 | MIXER | MONTAJE | 2600 | M1
2026-06-30 | 6566 | MIXER | MONTAJE | 2600 | CALCOS
2026-07-01 | 6566 | MIXER | MONTAJE | 2600 | RETOQUE
2026-07-02 | 6566 | MIXER | MONTAJE | 2600 | LIBERACION
2026-06-22 | 6567 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | CHASIS
2026-06-22 | 6567 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | CUBA
2026-06-22 | 6567 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | SIN FIN
2026-06-22 | 6567 | MIXER | SOLDADURA | 2600 | ACCESORIOS
2026-06-25 | 6567 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-CHASIS
2026-06-25 | 6567 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-CUBA
2026-06-25 | 6567 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-SIN FIN
2026-06-25 | 6567 | MIXER | PINTURA | 2600 | LAVADO-ACCESORIOS
2026-06-26 | 6567 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-CHASIS
2026-06-26 | 6567 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-CUBA
2026-06-26 | 6567 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-SIN FIN
2026-06-26 | 6567 | MIXER | PINTURA | 2600 | PINTURA-ACCESORIOS
2026-06-30 | 6567 | MIXER | MONTAJE | 2600 | M1
2026-07-01 | 6567 | MIXER | MONTAJE | 2600 | CALCOS
2026-07-02 | 6567 | MIXER | MONTAJE | 2600 | RETOQUE
2026-07-03 | 6567 | MIXER | MONTAJE | 2600 | LIBERACION